评建函〔2023〕5号

重庆人文科技学院评建办公室

关于做好本科教学工作合格评估复评主要工作的

通    知

各二级学院、各部门：

为进一步贯彻落实学校本科教学工作合格评估复评动员大会精神，做好教育部评估专家组进校现场考察前各项复评主要工作，现将相关事宜通知如下：

一、工作目标

对标教育部本科教学工作合格评估提出的“4321”核心内涵要求，通过扎实有效的评建工作，实现“四个促进”,即促进经费投入、促进教学建设、促进管理规范、促进质量提高；达到“三个基本”,即办学条件基本达标、教学管理基本规范、教学质量基本保证；切实体现“两个突出”的办学定位，即突出服务区域（行业）经济和社会发展，突出培养应用型人才的办学定位；实现“一个引导”，即构建并逐步完善学校质量保障体系，形成不断提高教学质量的长效机制，确保学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。

二、工作进程

为了高质量、高效率完成专家进校实地考察前的各项准备工作，做到重点突出、任务明确、推进有序，复评工作分为宣传动员阶段、全面准备阶段、自查整改及完善提高阶段、诊断检查阶段、诊断整改阶段、模拟演练及迎评检验阶段六个阶段，各阶段任务既有侧重又有交叉。

（一）宣传动员阶段（2023年3月）

召开复评工作动员会，通过开展广泛的宣传动员，进一步统一思想、提高认识。引导全体师生充分认识合格评估复评工作的重大意义和重要性，深入理解领会评估指标体系的内容和达标要求，明确各阶段工作任务，以昂扬姿态投入复评工作。

（二）全面准备阶段（2023年3 —4月）

各二级单位对照评估指标体系中40个观测点的合格标准，开展核心指标达标建设，完成校、院两级所有评估建设和评估材料的初步准备，启动访谈、考察线路等迎检专项工作，按照学校合格评估复评工作进度安排，全面开展各项复评准备工作。

（三）自查整改及完善提高阶段（2023年5月）

全面梳理准备阶段存在的问题及不足，认真剖析和研判，提出切实可行措施，明确整改目标，限期达标。进一步完善和优化各类迎评材料，制定迎接诊断性检查工作实施方案、成立迎评专项工作小组，完成迎接诊断性检查的所有准备工作和状态调整。

（四）诊断检查阶段（2023年6月）

在自查整改、完善提高的基础上，邀请校外专家对学校本科教学工作进行诊断性检查和指导，重庆市教育委员会组织对学校整改及评建情况开展过程性督导。配合专家完成诊断性检查，接受重庆市教育委员会过程性督导，明确整改思路及措施。

（五）诊断整改阶段（2023年7—9月）

根据重庆市教育委员会及诊断性检查专家组进校考察反馈的意见及提出的建议，进一步查缺补漏，有针对性地进行整改。整改阶段内完成所有整改项目合格验收和所有正式迎评准备工作。

（六）模拟演练及迎评检验阶段（2023年10—11月）

做好模拟演练，完善接待方案，落实联络和接待工作，以良好的精神风貌和务实的工作作风接受教育部评估专家组进校现场考察。配合专家组做好听课、访谈、走访、座谈等工作，确保顺利通过合格评估复评。

三、工作要求

（一）高度重视，认识到位。学校上下要提高对复评工作重要性的认识，牢固树立以教学为中心的思想。自觉把思想和行动统一到复评工作上来，自觉把工作重心聚焦到复评各项具体工作上来，抓紧抓实各阶段的复评工作任务。

（二）把握内涵，措施到位。各单位要加强学习和研究，深刻领会合格评估各项指标体系的基本要求及实质内涵，坚持问题导向，实行台账式管理、项目化推进，列出清单、按月销号，逐条逐项推进落实。对于复评工作中的难点、堵点问题，理清思路，精准施策，科学合理规划时间表和路线图，按时保质落实各项复评任务。

（三）全力配合，督查到位。在学校复评工作领导小组领导下，在评建办公室的组织协调下，发挥各职能部门、二级学院的主体作用，各单位要严格按照学校复评工作安排落实推进工作，形成有序联动的工作机制。加强复评工作过程督查，成立以纪检监察处为牵头单位的复评工作督查组，督查组将适时督导分项分阶段工作进展情况，对各单位迎评工作进行考核，确保评建工作保质保量、按时有序推进。

特此通知

附件：重庆人文科技学院本科教学工作合格评估复评主要工

作进程表

评建办公室

2023年4月3日

| 附件 重庆人文科技学院本科教学工作合格评估复评主要工作进程表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 序号 | 具体工作 | 完成时间 | 牵头部门 | 责任部门 | 备注 |
| （一） 宣传动员阶段 （2023年3月） | 1 | 召开学校本科教学工作合格评估复评工作动员会，部署推进复评工作。 | 3月17日 | 评建办公室 | —— |  |
|  | 2 | 印发《本科教学工作合格评估指标内涵解读》及《本科教学工作合格评估知识手册（通识版）》等学习资料。 | 3月20日 | 评建办公室 | —— |  |
|  | 3 | 分解评估指标，制定合格评估复评工作主要工作任务清单，明确各单位工作职责、工作目标和完成时限。 | 3月31日 | 评建办公室 | —— |  |
|  | 4 | 各二级单位根据学校复评工作主要任务清单制定本单位工作计划、实施细则，进一步细化、布置本单位评估工作。 | 3月31日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 5 | 认真开展评估知识学习，营造“人人了解评估、人人关注评估、人人参与评估”的良好氛围。 | 3-9月持续开展 | 党委宣传部 | 各二级单位 |  |
| （二） 全面准备阶段 （2023年3月-4月） | 6 | 完成教师人事档案清理，对标制定人才引进计划。制定《2023年教师培养培训方案》，完成2023年度教师培养培训经费划拨工作。 | 3月31日 | 干部人事处 | 财务处、教务处、各二级学院 |  |
|  | 7 | 承办第58届中国高等教育博览会“高等教育赋能乡村振兴发展大会”特色论坛。 | 4月8-10日 | 教务处、科研处 | 乡村振兴学院、各二级学院 |  |
|  | 8 | 组织校内外专家开展核心指标达标建设、教学管理规范（课程考核档案及毕业论文等）专项检查。 | 4月10日 | 评建办公室 | 干部人事处、教务处、财务处、后勤处、资产处、各二级学院 |  |
|  | 9 | 制定思政课年度建设计划，推动以“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课为核心的思政课程群建设，加强“四史”课程建设。 | 4月15日 | 教务处 | 党委宣传部、马克思主义学院 | 4月完成计划并持续开展 |
|  | 10 | 完成第十七教学楼二次装修设计方案及招标。 | 4月20日/5月10日 | 后勤处 | 资产处、教务处、科研处及相关学院 |  |
|  | 11 | 启动校领导、职能部门负责人、二级学院院长及专业负责人访谈工作，梳理形成访谈汇报材料并开展校内模拟访谈。 | 4月28日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 12 | 修订教师系列职称评审条件及管理办法，建立人才分类评价机制。 | 4月30日 | 干部人事处 | 教务处、科研处、学生处、马克思主义学院、各二级单位 |  |
|  | 13 | 完成全校教室、实验室数量、环境及文化建设情况、教学仪器设备等清理。 | 4月30日 | 教务处、党委宣传部、后勤处、资产处 | 各二级学院 |  |
|  | 14 | 完成自评报告、整改报告、校长报告（第二稿、第三稿）的撰写。 | 4月15日/4月30日 | 评建办公室 | 党政办公室、党委宣传部、教务处、教育督导与评估建设办公室、干部人事处、科研处、财务处、学生处 |  |
|  | 15 | 印发二级单位支撑材料清单目录，整理归档评估材料，完成职能部门及二级学院支撑材料的收集和整理。 | 4月30日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 16 | 拟定专家进校考察校内外线路，遴选考察点并做好建设规划。 | 4月30日 | 党政办公室 | 教务处、相关二级单位 |  |
|  | 17 | 出台《重点学科建设与管理办法》，立项校级重点学科。开展校级一流专业建设验收与市级一流专业建设阶段性检查。 | 4月30日 | 教务处 | 相关二级学院 |  |
|  | 18 | 立项建设校级课程思政示范项目30-50门。 | 4月30日 | 教务处 | 各二级学院 |  |
|  | 19 | 完成教学楼劳育基地建设。 | 4月30日 | 教务处 | 团委、学生处 |  |
|  | 20 | 根据专家意见及建议，梳理完善人事档案、教学科研仪器设备情况、教学行政用房、教学日常运行支出会计凭证，理清建设思路及列出计划。 | 4月30日 | 评建办公室 | 干部人事处、教务处、资产处、后勤处 |  |
|  | 21 | 各二级学院根据校内检查组意见对教学档案进行整改完善（人才培养方案、教学大纲、试卷、毕业论文（设计）、教学实践材料、成绩册及分析表、过程性考核方案等）。 | 4月30日 | 评建办公室 | 教育督导与评估建设办公室、教务处 |  |
|  | 22 | 与中国教育报、重庆日报等合作，持续开展对学校推进“三全育人”综合改革试点建设、“一站式”学生社区服务、绿色校园、课程建设等进行宣传报道。 | 4-10月 | 党委宣传部 | 相关二级单位 |  |
|  | 23 | 各二级单位对照40个评估主要观测点的基本要求，对标对表开展自查自评和达标建设。召开评建工作专题会议，各二级单位对照观测点核查少项、缺项及支撑度不够等情况，研究、布置推进下一阶段工作。 | 4月30日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 24 | 课程考核改革持续推进。 | 4-10月 | 教务处 | 各二级学院 | 整改项目 |
|  | 25 | 持续开展校院网站信息清理及更新工作。 | 4-11月 | 党委宣传部 | 各二级单位 |  |
|  | 26 | 启动并持续开展行之有效的学风建设活动，营造良好学习氛围。 | 4-11月 | 学生处 | 各二级学院 |  |
|  | 27 | 启动并持续开展共青团系统“111工程”团学活动。 | 4-11月 | 团委 | 各二级学院 |  |
|  | 28 | 推动实施“第二课堂成绩单”制度，加快“第二课堂成绩单”和“一站式学生社区改革”深度融合、结合第二课堂成绩单，开展五育项目。 | 4-11月 | 团委、学生处 | 各二级学院 |  |
|  | 29 | 按计划推进第三运动场（含风雨球场），第18、19教学楼，智园学生公寓（12-15舍），艺术大楼、学生创新创业中心建设工作。 | 4-11月 | 后勤处 | 资产处、党委宣传部、教务处、学生处 | 整改项目 |
| （三） 自查整改及完善提高阶段 （2023年5月） | 30 | 各二级单位全面梳理准备阶段存在的问题及不足，认真剖析和研判，提出切实可行的举措，持续整改提高。 | 5月5日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 31 | 开展访谈培训，邀请校外专家开展校领导、职能部门负责人、二级学院院长及专业负责人模拟访谈。 | 5月10日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 32 | 调整充实联络组，完善联络组职责及分项开展联络员培训工作。 | 5月15日 | 党政办公室 | 党政办公室 |  |
|  | 33 | 制定迎接诊断性检查工作实施方案，建立迎评专项工作小组，细化工作任务，明确职责分工。召开推进工作会议，动员布置迎接诊断性检查工作。 | 5月15日 | 评建办公室 | 各迎评专项工作小组 |  |
|  | 34 | 完成校内外考察点解说人员培训工作及解说词打磨。 | 5月20日 | 党政办公室 | 教务处及相关二级学院 |  |
|  | 35 | 完成2023年春季社会招聘及高层次人才引进。 | 5月20日 | 干部人事处 | 有岗位需求及人才引进计划的二级学院 | 整改项目 |
|  | 36 | 开展教师集中磨课专项活动，加强教师备课、上课、作业批改、实践教学的规范组织等各环节的督促和检查。 | 5月31日 | 教务处 | 各二级学院 |  |
|  | 37 | 收集、整理形成电子版专家案头材料。（含2021版人才培养方案、管理制度汇编、近三年本科教学质量报告、毕业生就业单位一览表、2022-2023学年期末考试试卷汇总清单、在籍学生名称、教师名册、诊断性检查当周课表、2023届毕业生论文（设计）汇总一览表、校外实践教学基地一览表、市级及以上主要媒体关于学校办学的新闻报道、特色凝练材料、合格评估自评报告、整改报告和校长报告、支撑材料目录及综述、专家工作手册）。 | 5月31日 | 评建办公室 | 党政办公室、教务处、干部人事处、党委宣传部、学生处、各二级学院 |  |
|  | 38 | 开展校外实践教学示范基地建设；立项一批基础教育研究项目；打造校本特色美育、体育、劳育课程5-10门。 | 5月31日 | 教务处 | 各二级学院 |  |
|  | 39 | 再次梳理完善人事档案、教学科研仪器设备情况、教学行政用房、教学日常运行支出会计凭证。 | 5月31日 | 评建办公室 | 财务处、干部人事处、资产处、教务处 |  |
|  | 40 | 各二级学院根据检查组复核意见对教学档案再次进行整改完善（人才培养方案、教学大纲、试卷、毕业论文（设计）、教学实践材料、成绩册及分析表、过程性考核方案等）。 | 5月31日 | 评建办公室 | 教育督导与评估建设办公室、教务处、各二级学院 |  |
|  | 41 | 整理学校层面的评估支撑材料，修改学校自评报告、校长报告，制作汇报PPT（第四稿），梳理确定校级支撑材料目录并完成素材收集。 | 5月31日 | 评建办公室 | —— |  |
|  | 42 | 围绕7个一级指标、20个二级指标、40个主要观测点，持续推进建设及支撑材料补充。 | 5月31日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
| （四） 诊断检查阶段 （2023年6月） | 43 | 启动2023年本科教学基本状态数据分析平台数据采集。 | 6月1日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 44 | 持续优化、完善自评报告、校长报告（汇报PPT）及校院两级支撑材料、案头材料。 | 6月10日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 45 | 诊断性检查前，督查组深入检查整改及建设情况，督促完成各项迎检工作。检查完善教学文件档案建设、校风教风学风建设、校园环境治理、宣传氛围、教学条件保障、后勤保障以及安全保卫工作。 | 6月10日 | 纪检监察处 | 各二级单位 |  |
|  | 46 | 认真听取专家及重庆市教育委员会反馈意见，按照评估指标要求，制定切实可行的整改方案、整改目标和整改措施。 | 6月20日 | 评建办公室 | 各二级单位 | 暂定时间 |
|  | 47 | 开展“三全育人”综合改革建设集中展示、精品项目验收、优秀案例评选和系列材料汇编。 | 5月31日 | 党委宣传部 | 各二级单位 |  |
|  | 48 | 发布学校宣传片、1-3个专题短视频，完成学校宣传画册。 | 6月30日 | 党委宣传部 | 相关二级单位 |  |
|  | 49 | 制定学生社区文化建设方案，探索建立“一区一品”社区文化识别系统和具有学校特色的学生社区文化品牌。 | 6月30日 | 党委宣传部 | 学生处、团委、后勤处 |  |
|  | 50 | 开展“十四五”事业发展规划中期检查，根据检查情况建立未完成任务推进机制。 | 6月30日 | 科研处 | 各二级单位 |  |
| （五） 诊断整改阶段 （2023年7月-9月） | 51 | 各二级单位对照诊断性检查整改方案全面整改提高，组织对整改工作进行合格验收，进一步整理、完善归档评估资料。 | 7-9月 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 52 | 立项建设2-4个校级科研平台，建设1-2个院级应用型科研平台、5个校级共建技术创新中心，完成15个左右产学研基地建设协议与挂牌。 | 7月31日 | 科研处 | 教务处、后勤处、资产处、财务处、各二级学院 | 整改项目 |
|  | 53 | 完成所有17项评估整改任务。 | 7月31日 | 评建办公室 | 教务处、干部人事处、后勤处、资产处、财务处、图书馆、信息化建设处、各二级学院 | 整改项目 |
|  | 54 | 全面完成第十七教学楼二次装修和搬迁工作；完成设施设备调试并投入使用。 | 7月31日/秋季开学前 | 后勤处 | 资产处、相关二级学院 |  |
|  | 55 | 完成课程建设案例集（含一流课程、课程思政、思政课程、课堂教学改革示范课程等）特色材料的凝练，出版课程思政示范案例集。 | 8月31日 | 教务处 | 各二级学院 |  |
|  | 56 | 进一步检查完善评估相关材料，完成2023年状态数据库平台填报；修正、完善学校自评报告、校长报告和汇报PPT；优化完善校院两级支撑材料、案头材料。 | 8月31日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 57 | 完成2023年校园招聘。 | 8月31日 | 干部人事处 | 有岗位需求及人才引进计划二级学院 |  |
|  | 58 | 完成年教学科研仪器设备值不低于10%目标。 | 8月31日 | 资产处 | 各二级单位 |  |
|  | 59 | 加强图书资料的建设与利用，完成年新增图书不低于生均4册目标，学生读书借阅率有所提升。 | 8月31日 | 图书馆 | 各二级学院 |  |
|  | 60 | 开展关于专业建设或课程建设方面的高峰论坛等高质量大型会议。 | 9月 | 教务处 | 各二级单位 | 具体时间待定 |
|  | 61 | 迎接国务院教育督导委员会到校召开调度会。 | 9月 | 评建办公室 | 各二级单位 | 具体时间待定 |
|  | 62 | 制定迎评工作实施方案，细化专家进校评估工作任务，召开推进工作会议，动员布置迎接教育部评估专家组进校进行现场考察评估工作。 | 9月30日 | 评建办公室 | 各相关职能部门及二级学院 |  |
|  | 63 | 制定接待方案、宣传方案、应急预案和环境与后勤保障方案，落实联络和接待工作，准备好评估期间专家的接待、服务和其他各项迎检工作。 | 10月5日 | 评建办公室 | 党政办公室、党委宣传部、保卫处、后勤处、教务处 |  |
| （六） 模拟演练及迎评检验阶段 （2023年10-11月） | 64 | 审定《自评报告》、本科教学状态数据分析报告、自有专任教师名单、外聘教师名单、教学日常运行支出明细表等各项评估材料在学校内网及二级学院官网进行公示并上报教育部。 | 专家组现场考察前40天 | 评建办公室 | 各二级单位 | 具体时间待定 |
|  | 65 | 正式评估前，督查组深入检查整改及建设情况，督促完成各项迎检工作。检查完善教学文件档案建设、校风教风学风建设、校园环境治理、宣传氛围、教学条件保障、后勤保障以及安全保卫工作。 | 10-11月 | 纪检监察处 | 各二级单位 |  |
|  | 66 | 组织开展复评指挥系统及迎评工作模拟演练及检查。 | 10月15日 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 67 | 完善第15、17教学楼及行知楼灯饰设计与安装和第二运动场等公共场所文化设计与景观打造，开展“一院一品”第二阶段文化建设。 | 10月30日 | 党委宣传部 | 教务处、科研处、后勤处、资产处、各二级学院 |  |
|  | 68 | 确定编印专家案头材料。（含2021版人才培养方案、管理制度汇编、近三年本科教学质量报告、毕业生就业单位一览表、2022-2023学年期末考试试卷汇总清单、在籍学生名称、教师名册、进校当周课表、2023届毕业生论文（设计）汇总一览表、校外实践教学基地一览表、特色凝练材料、合格评估自评报告、整改报告和校长报告、支撑材料目录及综述、合格评估工作手册等）。 | 10月30日 | 评建办公室 | 党政办公室、教务处、干部人事处、党委宣传部、学生处、各二级学院 |  |
|  | 69 | 配合教育部评估专家组做好听课、访谈、走访、座谈等工作。 | 11月初 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |
|  | 70 | 认真听取、整理和分析专家的意见和建议，初步形成整改思路。 | 11月初 | 评建办公室 | 各二级单位 |  |

备注：其他未尽事宜请以后期评建办公室工作通知为准。