重人科〔2023〕27号

重庆人文科技学院

关于印发《2023届毕业生“就业攻坚百日行动”实施方案》的通知

各二级学院、各部门：

为进一步做好2023届毕业生就业工作，多措并举促进毕业生高质量充分就业，根据上级有关安排和要求，学校结合实际制定了《2023届毕业生“就业攻坚百日行动”实施方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知

重庆人文科技学院

2023年4月12日

重庆人文科技学院

2023届毕业生“就业攻坚百日行动”实施方案

为深入贯彻党的二十大精神及党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，落实教育部《关于开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动的通知》（教学厅函〔2023〕3号）和市教委《关于开展2023届高校毕业生春季促就业攻坚行动的通知》（渝教学函〔2023〕4号）文件要求，抢抓春季就业工作关键期，全力促进我校2023届毕业生顺利就业、更早就业，特制定2023届毕业生就业攻坚百日行动实施方案。

一、行动目标

通过开展就业攻坚百日行动，深化就业育人理念，聚焦当前就业工作重点难点堵点，强化全员全程参与机制，以“精准服务”为切入点，以“十大行动”为抓手，坚持“责任到人、问题导向、分层推进”，确保2023届毕业生离校去向落实率不低于学校去年同期水平，确保初次毕业去向落实率不低于重庆市平均水平，进一步推动学生更高质量更充分就业。

二、工作内容

1. 精准指导实起来。在全面摸排毕业生当前就业状况的基础上，建好台账，摸清底数，分类、精准开展就业指导服务。要结合学生家庭、自身条件等因素，做实做细就业去向分类台账，帮助学生理清就业目标；用好国家大学生就业服务平台和重庆市高校智慧就业平台和就业联络员队伍，建立有效的信息传播矩阵，在精准摸排的基础上做好精准推送，6月底前精准向未就业毕业生每周至少推荐2条有效就业信息，做好信息服务；阶段性做好考研、专升本学生的升学指导、调剂服务，持续开展“简历义诊”、面试指导、就业创业个体咨询等“一对一”精准指导服务，确保指导服务全覆盖。

2. 就业思政强起来。全面开展“榜样如光 青春启航”就业主题教育活动。牢牢树立“思政工作”是就业工作的第一要义思想，充分认识就业思政的紧迫性和必要性，针对学生“懒就业、慢就业”现象，4月底前通过开展杰出企业家、优秀校友“我的第一份工作”主题班会、主题座谈等思政活动，帮助毕业生看清“脚下路”、做好“当前事”，客观看待个人条件和社会需求，尽快投身求职行动；加强线上线下联动的典型宣传，充分发挥已就业同学的示范作用，通过图文宣传、主题宣讲、谈心谈话等形式，强化学生就业信念，增强就业信心。6月底前，班级内就业典型宣传次数不少于毕业生人数的10%。充分利用毕业答辩、毕业典礼等关键时间节点，广泛发动学院领导、党员教师等思政力量，对标重点人群，以典礼、座谈等“春风化雨润物无声”的形式，积极营造“想就业、能就业、就好业”的毕业氛围。

3. 访企拓岗跑起来。持续深入开展书记校长访企拓岗促就业专项行动，进一步扩大行动参与范围，“形成书记校长带头走，学院班子经常走，教师学生跟着走”的良好局面。主动加强校企洽谈，积极推进企业招聘、实践教学、科研合作等访企成效转化。明确各二级学院任务目标，坚持“数量”与“效果”并重，将“拓展岗位数”、“引进参加校招”、“单位招聘本校毕业生”等关键指标纳入2023届毕业生就业创业工作考核，千方百计为毕业生开拓就业岗位资源。截至2023年8月31日，各二级学院走访用人单位数量、就业基地签订数量分别不低于毕业生人数1/50和1/100。

4. 校园招聘热起来。要抓牢春季招聘关键时期，用好校园招聘主渠道，持续开展“百企千岗进校园”春季系列双选会。学院要结合学科专业特色、毕业生意向，千方百计汇聚市场化社会化岗位资源，创造条件主动邀请用人单位进校招聘，高频次开展“小而精、专而优”的线下专场招聘会、宣讲会。要常态化开展直播带岗、直播带人和空中宣讲活动，积极营造校内“周周有宣讲，月月有招聘”的火热氛围。截止5月底，各学院举办线下专场招聘会、空中宣讲会各不少于1场；毕业生人数大于500人的学院，线下不少于2场；毕业生参加招聘会次数不少于2场。

5. 政策岗位讲起来。各二级学院要用足用好政策性岗位，加大宣传力度，引导未就业毕业生及时报名参加“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”“城乡社区计划”等中央、地方基层项目，邀请基层就业用人单位及基层就业校友开展政策宣讲和经历分享，激发毕业生青春报国、担当奉献的责任感和使命感。要精准开展征兵宣传动员鼓励毕业生积极踊跃应征入伍，确保应征入伍计划100%完成。

6. 困难学生帮起来。重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等困难毕业生，按照“一人一档”“一人一策”，指定帮扶人精准开展“333”就业帮扶工作，即针对每一名困难毕业生至少开展3次谈心谈话，提供3个以上的有效就业岗位，组织参与3次线下招聘活动，并做好帮扶台账。组织符合条件的困难毕业生参加“宏志助航计划”，参与“宏志助航专场招聘”“百校万岗助就业公益行动”等活动，为困难毕业生提供更多岗位对接机会。持续开发科研助理岗位聘用困难毕业生。

7. 职场大赛做起来。面向高年级学生举办第七届“职为梦想·非你莫属”职场招聘大赛。以赛促学，广泛动员未就业毕业生参与比赛，通过“百优简历”评选及模拟面试等多环节设定，帮助大四学生完善优化个人简历、提升求职技巧，增强求职竞争力。未就业毕业生参与率不少于50%；以赛促就，邀请优质用人单位担任评委、线上观摩比赛，并为毕业生提供优质就业、实习岗位，帮助学生提高职场素质，更好应对当前就业严峻形势。

8. 创新创业动起来。建立健全创业导师队伍培育机制，增强双创导师队伍体系建设，鼓励有创业意愿的师生积极参与重庆市“优创优帮”“投融资对接会”“成果发布会”等帮扶实践活动，不断提高双创育人实效。积极鼓励学生参加“互联网+”“挑战杯”“渝创渝新”等各类活动并提供指导支持，以赛促创、以创促就，切实帮助有梦想、有意愿、有能力的毕业生实现梦想，推动毕业生更高质量创业就业。

9. 就业沙龙活起来。搭建平台，即日起至毕业生离校，以优秀辅导员工作经验分享、就业创业案例研讨和就业工作痛点难点问题为主要内容，每月定期举办就业创业沙龙活动，通过沟通交流，互鉴经验做法，对存在的共性难题进行交流互动。开通辅导员说工作专栏，共同探讨解决工作难题的新思路、新举措，提高就业创业工作队伍整体指导能力和服务水平。

10. 咨询服务暖起来。6月底前建立校级生涯咨询室、就业指导服务站，针对毕业生开展线上线下常态化生涯咨询服务、就业指导服务，帮助学生认清自我，明确目标方向，做好学生求职路上的引路人。

三、工作要求

1. 提高政治站位。各二级学院要切实增强“等不起”紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，深刻认识就业工作不仅仅是事关人才培养的质量线，也是“一头连着宏观经济，一头连着万家灯火”的民生工程。参与、做好就业工作是每一名教职工落实“立德树人”根本任务的充分体现。

2. 强化组织领导。校、院两级一把手切实扛起就业工作的责任，要把“就业攻坚百日行动”作为当前就业工作的首要任务，深度落实“一把手”工程，细化任务清单，加强校企力量融合，持续优化教职工全员参与的工作机制，确保各项工作部署到位。

3. 压紧压实责任。要通过“周研判，月调度”，实时发现工作问题，实时优化工作策略，强化任务落实到位；通过“赛马比拼”，增强就业工作的争优意识、底线意识和责任意识，用心用情做好就业工作。

4. 做好总结宣传。要用好线上线下宣传阵地，加大促就业相关政策措施、典型案例、先进事迹的宣传力度，形成校-院两级宣传矩阵，营造校园良好就业氛围。

重庆人文科技学院党政办公室 2023年4月12日印发